№ п /п	Мероприятие	Организатор	Дата	Место проведения
1	Создание оргкомитета и подготовка планов проведения в 2021 году мероприятий, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского		Декабрь 2020 года	Правление войска
2	Круглый стол: "Святой Александр Невский покровитель Кубанского казачества"		Март-2021года	Исторический парк Россия – моя история
3	Фотовыставка: / "Возрождение святыни"		Май 2021года	КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
4	Спортивные соревнования	Кубанское казачье войско, Союз казачьей молодежи Кубани	Весь период
5	Паломнические поездки – экскурсии по Краснодарскому краю (в Соборы во имя святого благоверного князя Александра Невского)		Весь период
6	Подготовка и организации записи тематических передач с войсковым священником Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани протоиереем Иоанном Гармаш, духовенством Кубани, лидерами муниципальных отделений СКМК	Организатор – пресс-служба ККВ, духовник Кубанского казачьего войска	Февраль-Май 2021 года
7	Тематическая интеллектуальная игра (казачьи школы, классы казачьей направленности, казачьи группы ссузов и техникумов) на базе пяти площадок: школа № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова, Войсковой собор св.бл.кн. Александра Невского, фойе Центрального концертного зала (Красная, 5), Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко, Штаб Кубанского казачьего войска	Организатор - Молодежный волонтерский центр Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского	Сентябрь 2021 года
8	Подготовка и запись лидерами муниципальных отделений СКМК видеосюжетов по мотивам отрывков литературного произведения «Александр Невский» Василия Яна (в соответствии с распределением глав). На основании представленных видеоматериалов монтируется единый видеофильм-пазл	Организатор - СМИ, СКМК	Февраль - Март 2021 года
9	Автопробег (эстафета) по храмам Александра Невского на территории Краснодарского края с иконой	Организатор - Молодежный волонтерский центр Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского	Февраль - Декабрь 2021 года
10	Конкурс тематического эссе (Крылатые фразы Александра Невского)	Организатор — СМИ	Февраль — Сентябрь 2021 года
11	Установка поклонного креста на одной из знаковых точек туапсинской оборонительной операции - вершине 879,0 северо-восточнее горы Семашхо	Организатор - Молодежный волонтерский центр Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского	Сентябрь 2021 года
12	Подготовка и проведение тематических викторин, акций, флэш-мобов и челленджей на площадках социальных сетей	СМИ	Весь период
13	Проведение конкурса творческих работ «Наследие святого благоверного Александра Невского»	СКМК	Февраль 2021 года
14	Проведение краевой викторины, посвященной 800-летия со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского	СКМК	Март – ноябрь 2021 года
15	Проведение конкурса чтецов «Мы славим защитников земли русской», посвященного 800-летия со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского	СКМК	Апрель 2021 года
16	Конференция, посвященная итогам празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского		Декабрь 2021 года

Врио первого заместителя атамана
Кубанского казачьего войска
подъесаул А.И. Власов